PLA ESTRATÈGIC DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA

2004-2008

# Introducció

La Biblioteca de Catalunya (BC), fundada el 1907, és la biblioteca nacional de Catalunya. La BC constitueix una peça fonamental del mapa cultural del país i és una institució nacional al servei del patrimoni, la recerca i la cooperació.

Els darrers anys, el desenvolupament de les tecnologies de la informació, l’augment continu d’informació electrònica, i la incursió de la societat de la informació en tots els camps ha fet necessari un replantejament aprofundit del que han de ser les biblioteques i els professionals que hi treballen.

Aquesta reflexió porta a la redefinició d’un model nou de biblioteca que respongui als nous perfils d’usuaris que es deriven de l’escenari que dibuixa la societat de la informació, són biblioteques que formen part de la societat i de les persones, i que ofereixen els seus serveis sense limitació de temps ni d’espai.

Les biblioteques nacionals europees i dels països avançats no han quedat al marge d’aquest replantejament. Des dels respectius sistemes bibliotecaris, les diverses circumstàncies i les realitats culturals, les biblioteques nacionals han pres diverses mesures per tal d’adaptar-se progressivament als canvis socials i tecnològics des de la doble voluntat de crear i incrementar l’accés als seus fons, de consolidar el seu rol dins del context cultural de cada país i de respondre a les demandes socials i culturals.

La Biblioteca de Catalunya, conscient de la necessitat de redefinició i d’adaptació a les circumstàncies tecnològiques, socials, culturals i patrimonials del segle XXI, ha elaborat el Pla Estratègic per definir els seus objectius i grans línies d’actuació per als propers cinc anys (2004-2008)

# Missió

La missió de la Biblioteca de Catalunya és recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica catalana i la relacionada amb l'àmbit lingüístic català, i vetllar per la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic.

# Visió

Esdevenir una institució de primer ordre en el mapa cultural del país, constituir un centre d’informació i documentació de referència en l’àmbit català, actuar com a servei de suport en la conservació i accés al patrimoni bibliogràfic i documental català, actuar com a centre normatiu bibliogràfic i promoure activitats culturals adreçades a tots els ciutadans amb la finalitat d’incrementar la presència i servei de la Biblioteca de Catalunya a la societat.

# Situació actual

La Biblioteca de Catalunya ha exercit diferents funcions al llarg de la seva història, condicionada sovint pel context i la infrastructura bibliotecària existent al país. Durant força anys va actuar com a biblioteca pública i universitària en funcions substitutòries.

Els serveis bibliotecaris a Catalunya, especialment als àmbits de biblioteca pública i universitària, han experimentat una millora progressiva quantitativament i qualitativa, que va permetre als anys noranta a la Biblioteca de Catalunya consolidar el seu paper com a biblioteca nacional de segon recurs. L’assumpció d’aquest status va comportar, però, un descens del nombre d’usuaris presencials de la biblioteca que encara es produeix.

La Biblioteca de Catalunya, durant aquests anys ha augmentat i millorat la seva oferta d’activitats culturals i de serveis virtuals, motiu pel qual si bé ha perdut usuaris presencials en tant que biblioteca, ha mantingut o incrementat els usuaris d’activitats culturals i l’ús de les seves col·leccions i serveis remots i virtuals. S’ha constatat l’ús creixent dels serveis remots o virtuals que la biblioteca ofereix a través del seu web (www.gencat.net/bc/), en especial la consulta del catàleg general (increment del 400% en 5 anys) .

# Punts forts i punts febles

|  | ## PUNTS FORTS |  |
| --- | --- | --- |
| ### Fons | La riquesa i la diversitat dels fons i col·leccions de la BC. La BC disposa d’una important col·lecció de documents únics i rellevants per a la cultura catalana. |  |
|  | En ser dipositària del Dipòsit Legal té garantit el dipòsit d’una part important de la producció documental catalana. |  |
| Personal | La BC disposa d’un important nombre de professionals molt qualificats, així com d’un capital intel·lectual que inclou les diverses categories laborals i titulacions, així com personal tècnic especialitzats en diferents facetes |  |
| Espais | Es preveu l’alliberament de 1.000 m2 en planta baixa, corresponents a l’actual seu de l’Escola d’Arts i Oficis. |  |
|  | L’edifici que el Departament de Cultura ha adquirit a l’Hospitalet per a dipòsit B de la BC està previst que entri en funcionament el 2005 |  |
|  | El trasllat de la Biblioteca de Sant Pau i de la infantil de la Santa Creu a un altre indret del barri, previst per a un futur no llunyà, acomplirà la recuperació dels espais necessaris per al desenvolupament de la BC. |  |
| Finançament | La BC en tant que institució cultural rellevant i com a gestora i dipositària de fons originals i únics pot aconseguir la obtenció de patrocinis i/o esponsoritzacions per part de l’empresa i l’administració |  |
|  |  | ## PUNTS FEBLES |
| ### Accés |  | La normativa d’accés, que correspon a la d’una biblioteca d’últim recurs, és més restrictiva que a d’altres biblioteques, fet que no ajuda a la captació d’usuaris presencials |
|  |  | A diferència d’altres centres que tenen un col·lectiu a qui servir molt delimitat (p. Ex. biblioteques universitàries) la biblioteca nacional no té clarament delimitat aquest col·lectiu. |
| Cultura de l’organització |  | El canvi de model de biblioteca que planteja el Pla Estratègic pot generar un cert grau de resistència d’una part del personal de la biblioteca. En aquest sentit caldrà fer un esforç intern important per transmetre els objectius correctament i motivar a tot al personal. |
| Finançament |  | La situació pressupostària de la BC no s’ajusta a les seves necessitats actuals. En els darrers cinc anys han augmentat el volum de fons a processar, els serveis als usuaris, els serveis de suport nacional: Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat, Catàleg Col·lectiu de Catalunya, Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic, lideratge del canvi de format bibliogràfic a Catalunya, accions d’assessorament en preservació, normalització, informatització ,... i necessitats tecnològiques en tots els aspectes. |

Objectius

Els objectius del PEBC s’han establert al voltant de tres eixos:

Objectiu estratègic 1: Accés per a l’ús dels fons i recursos d’informació

Obrir la consulta dels fons generals de la BC, en tots els seus suports i recursos d’informació, a la població que hi vulgui accedir; potenciar el desenvolupament dels serveis Web de la biblioteca, incrementar les col·leccions accessibles en format digital i electrònic, facilitar l’accés de tots els ciutadans a la informació i documentació, i respondre a la demanda cultural i social d’accés a la Biblioteca més enllà de la investigació ...especialitzada

Objectiu estratègic 2: Increment i gestió del patrimoni bibliogràfic i documental

Assoliment i consolidació del lideratge de la BC en la identificació i conservació del patrimoni bibliogràfic i documental de Catalunya en qualsevol format i  suport.

Objectiu estratègic 3: Presència i referència permanent en l’activitat cultural del país

L’obertura de la Biblioteca a tota la població per mitjà d’activitats culturals, atorgant als diferents sectors de la població i als ciutadans en general l’oportunitat de gaudir dels béns culturals en el lleure, l’educació, la formació i la recerca.

# Pla d’Actuacions

Objectiu estratègic 1: Accés per a l’ús dels fons i recursos d’informació

| ACTUACIÓ | DESCRIPCIÓ | #### DATA | RESPONSABLES | INDICADORS/SEGUIMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Carnet d’usuari | Facilitar l’obtenció del carnet de la BC per a majors de 17 anys només amb la presentació d’una identificació vàlida. | 2004 | Servei d’Accés i Obtenció de Documents | Nombre de carnets/any Enquesta de satifacció d’usuaris |
| Treball de Recerca de Batxillerat | Establir un marc de cooperació amb els Instituts de Batxillerat a través del Departament d’Ensenyament, de manera que els fons a utilitzar per aquests alumnes (premsa, bàsicament) es trobin en suport alternatiu per a ser consultats, i simultàniament garantir la seva conservació. | 2004-2005 | Direcció Unitat de Digitalització | Nombre de publicacions en suport alternatiu Nombre d’usuaris de Treball de Recerca/any |
| Espai de consulta de Publicacions Periòdiques | Creació d’un espai de lliure accés a les publicacions periòdiques dels darrers cinc anys, amb equipaments que permetin la consulta de suports alternatius, informació electrònica i bases de dades. | 2005 | Servei d’Accés i Obtenció de Documents Hemeroteca | Nombre d’usuaris/any Enquesta de satisfacció d’usuaris |
| Millora i potenciació dels serveis virtuals | Creació d’una nova Web que ofereixi més serveis virtuals, i que permeti un accés únic als recursos d’informació i a les col·leccions digitals de la BC per garantir als ciutadans l’accés gratuït a informació de qualitat de manera senzilla i efectiva. Adaptada a persones amb discapacitats | 2004-2005 | Àrea de Tecnologia de la Informació Directors d’Unitat Caps de Servei | Nombre d’accessos a la Web/any Nombre de consultes als catàlegs i inventaris/any |
| Canvi del sistema de gestió del catàleg | Adquisició i implementació d’un nou sistema de gestió en col·laboració amb el CBUC. Canvi simultani al format MARC21. | 2004-2005 | Àrea de Tecnologia de la Informació Servei de Normalització Bibliogràfica | Incidències de la migració Nous serveis virtuals Millora de la gestió de la informació |
| Millora tecnològica dels serveis de digitalització de documents | Adquisició de l’equipament necessari per iniciar un pla de digitalització sistemàtic de les col·leccions de la biblioteca que serveixi per crear un fons de documents en suports alternatius adreçats a la difusió i còpia, donant resposta d’aquesta manera a les cada vegada més nombroses peticions dels usuaris | 2004-2005 | Àrea de Tecnologia de la Informació Unitat de Digitalització | Nombre de publicacions en digitalitzades/any Nombre de peticions de reprografia/any |

Objectiu estratègic 2: Increment i gestió del patrimoni bibliogràfic i documental

| ACTUACIÓ | DESCRIPCIÓ | #### DATA | RESPONSABLES | INDICADORS/SEGUIMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Accés a les revistes científiques, amb especial atenció a les de l’àmbit català | El nucli d’aquesta acció actualment ja existeix, impulsat pel CBUC (Consorci de les Biblioteques Universitàries de Catalunya), del qual la BC n’és membre. Caldria dotar aquest projecte de més finançament per a garantir una col·lecció científica completa d’àmbit nacional i internacional, inclosos els arxius retrospectius. | 2004-2006 | Direcció Hemeroteca | Nombre de publicacions/any |
| Recull i gestió de recursos electrònics catalans en línia | La llei actual de Dipòsit Legal està obsoleta però no hi ha perspectives de que es canviï a mig termini. Els recursos electrònics catalans que haurien d’ingressar per Dipòsit Legal són cada vegada més nombrosos; cal iniciar la seva recollida, emmagatzemament, tractament i conservació. La BC vol iniciar aquesta acció des d’un triple vessant: establint acords de col·laboració amb productors de recursos digitals; recollint sistemàticament els recursos electrònics residents en servidors de Catalunya i aplegant selectivament altres recursos de l’àmbit català ubicats en servidors situats fora de Catalunya. | 2005 | Àrea de Tecnologia de la Informació Oficina del Dipòsit Legal de Catalunya | Nombre de pàgines Web capturades i indexades Nombre de cicles complets/any |
| Identificació i inventari de fons patrimonials de Catalunya | En tant que biblioteca nacional de Catalunya és responsabilitat de la Biblioteca la creació d’eines de recerca, localització i identificació de fons patrimonials especials que es troben dins i fora del territori de Catalunya. Aquest és un pas previ necessari per a prioritzar la digitalització d’aquests materials. | 2004-2005 | Directors d’Unitat | Nombre de biblioteques/centres identificats/any Nombre de volums catalogats/any |
| Increment de la digitalització de fons patrimonials externs a la BC i difusió via Web | Disseny d’un projecte de digitalització cooperatiu del fons patrimonial que es troba a biblioteques, centres i particulars per aprofitar recursos, evitar duplicitats i potenciar una política de digitalització de fons patrimonials, posant especial atenció en les institucions amb col·leccions interessants però que no disposen dels mitjans per a fer-ho individualment. | 2004-2005 | Directors d’Unitat Servei d’Emmagatzemament Preservació i Conservació Unitat de Digitalització | Nombre de biblioteques/centres implicats en el projecte Nombre de documents digitalitzats/any Nombre d’accessos als documents/any |
| Promoció i pràctica de noves formes d’adquisició de fons patrimonials | Les formes d’adquisició convencionals han estat, a més del dipòsit legal, la compra, l’intercanvi i el donatiu. Cal fomentar acords de dipòsit de fons i altres formes d’adquisició que, si bé no qüestionin la titularitat dels béns, converteixin els fons i les col·leccions en accessibles, sempre de comú acord amb els titulars i amb la salvaguarda de tots els drets. | 2004-2005 | Direcció Directors d’Unitat Servei d’Adquisicions | Nombre de fons adquirits Nombre de volums ingressats per donatiu o dipòsit |

Objectiu estratègic 3: Presència i referència permanent en l’activitat cultural del país

| ACTUACIÓ | DESCRIPCIÓ | #### DATA | RESPONSABLES | INDICADORS/SEGUIMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Relació amb àmbits institucionals i acadèmics | Intensificar la difusió del fons i activitats de la BC en els plans d’estudis universitaris. Potenciar la presència i participació en activitats universitàries extracadèmiques i centres amb activitats culturals. | 2005 | Direcció | Nombre de presentacions/any Nombre d’assistents/presentació |
| Exposicions i activitats culturals | Programació anual d’exposicions permanents i temporals de les joies de la BC, però també de caire divulgatiu, aprofitant dates concretes. Sistematitzar la organització de diferents actes cíclics (audicions, conferències, concerts, etc.) per fidelitzar als usuaris. Participar en programes culturals de la ciutat, per exemple integrar la BC en el programa de “Turisme de Barcelona” amb una ruta museística per l’edifici. | 2005 | Direcció Àrea de Difusió Unitats | Nombre d’usuaris/activitat Nombre d’activitat/any Enquesta de satisfacció d’usuaris |
| Organització de seminaris professionals que serveixin de fòrum de debat cultural | De caràcter gratuït i amb una freqüència de almenys 1 a l’any. Els propers previstos són: Jornades de la ACAMFE 2004. La BC està vinculada a l’ACAMFE (Federació de Cases-Museu de l’Estat espanyol) per mitjà de l’Arxiu Maragall. El 2004 l’Arxiu Maragall i la BC organitzen i acullen la trobada anual de la federació. IASA 2005. La International Association of Sound Archives, en la que la BC pren part activa per mitjà de la Fonoteca, celebrarà la seva trobada anual a la BC el 2005. | 2004-2006 | Direcció Àrea de Difusió Arxiu Maragall Fonoteca | Nombre d’assistents/activitat Enquesta de satisfacció d’usuaris |
| Programació de visites | Programació de l’oferta de visites temàtiques, generals i per a col·lectius específics, gestionades via Web. | 2004 | Direcció Servei d’Accés i Obtenció de Documents | Nombre de visites/any |
| Millora de l’entorn de la BC | Millora de la senyalització i il·luminació (carrer Hospital i Carme) externa de l’edifici, especialment als voltants i des de les Rambles. Millora de la seguretat del pati. Instal·lació al recinte d’oferta de lleure i serveis: llibreria i botiga de la BC i servei de cafeteria | 2004-2005 | Direcció Àrea de Difusió | Nombre d’usuaris/any de les noves instal·lacions Enquesta de satisfacció d’usuaris |

# Aproximació de costos

Només es comptabilitzen els costos de caràcter extraordinari, no els corresponents a activitats que es preveu cobrir amb el pressupost ordinari, adequadament dimensionat. Tampoc compren els costos vinculats a exposicions, seminaris o celebracions específiques de caràcter extraordinari com poden ser: 2004-Dalí, 2005-Any del Llibre, 2007-Centenari de la Biblioteca de Catalunya.

| ACTIVITAT | DESCRIPCIÓ | COST APROXIMAT |
| --- | --- | --- |
| #### Catalogació dels fons pendents de processar* | DL Monografies retrospectiu: 90.000 documents | 3.096.360 |
|  | Altre DL Monografies no considerat d’especial interès (inclou reimpressions, literatura infantil, literatura de quiosc, llibre de text, etc.): 42.000 documents |  |
|  | Monografies d’altres procedències: 291.000 documents |  |
|  | Publicacions periòdiques: 12.000 capçaleres | 87.840 |
|  | Enregistraments sonors i documents projectables: 245.000 documents | 1.793.400 |
|  | Material menor i documents gràfics: 160.000 documents | 1.171.200 |
|  | Música impresa i manuscrita: 22.000 | 161.040 |
|  | Manuscrits: 57.000 documents | 417.240 |
|  | Arxiu: 241.000 documents | 1.764.120 |
|  | ###### Total catalogació | 8.491.200 |
| Unificació de catàlegs | Revisió dels registres reconvertits dels catàlegs manuals: 350.000 registres bibliogràfics | 610.000 |
|  | ###### Total unificació | 610.000 |
| #### Inversió en tecnologia | Recollida de recursos electrònics catalans en línia | 200.000 |
|  | Sistema SAN: servidors web i correu | 99.000 |
|  | Canvi de sistema de gestió del catàleg (cooperativament amb el CBUC) | 250.000 |
|  | Adquisició de dues estacions de treball de digitalització completes | 28.000 |
|  | ###### Total tecnologia | 577.000 |
|  | ###### TOTAL | 9.178.200 |